ATA DE REUNIÃO

STAFF C-LEVEL

| Reunião | Reunião de Staff C-Level |
| --- | --- |
| Data | 08 de julho de 2026 |
| Formato | Staff — alinhamento semanal |
| Secretariado por | Diego Nunes |

Participantes

| Participante | Cargo | Presença |
| --- | --- | --- |
| Marcus Lima | CEO | ( X ) |
| Renato Correa | CFO | ( X ) |
| Vinicius Bastos | CTO | ( ) |
| Diego Nunes | Gestor de Finanças | ( X ) |

1. Pendências da Semana Anterior

Follow-up das ações da reunião anterior.

| Responsável | Pendência | Prazo |
| --- | --- | --- |
| Vinicius | 1 Kappabot disponível | 3ª semana de julho |
| Vinicius | Hik — entrega | Início em set/2026 (6 semanas, 90h) |
| Marcus | Status atualização FAPEAM | Aguardando |
| Marcus | Concluir revisão/aprovação de Novos Produtos e Projetos | 13/07/2026 |
| Marcus | Revisar processo de orçamentos (processo foco do mês) | 13/07/2026 |

▍ Kappabot

- Robô disponível parcialmente; equipe focada no projeto Social.

- Novo prazo: 3ª semana de julho (prazo anterior era final de junho).

- Ponto de atenção: houve gap improdutivo na Social sem redirecionamento para o Kappabot; alerta de atraso ocorreu apenas 1 dia antes do vencimento — necessário alinhamento específico com Vinicius sobre cronograma e plano de recuperação em tempo hábil.

▍ Hik

- Implementação: prevista para setembro/2026 — 6 semanas, 90 horas totais.

- Equipe alocada até final de agosto em três frentes: Social, prestação de contas FINEP/ANP e Meta Indústria.

- Ponto de atenção: mesmo tema do Kappabot — atraso reportado apenas 1 dia antes da entrega, necessário rediscutir o processo de alerta.

▍ FAPEAM

- Sem retorno em junho; provável bloqueio aguardando depósito da FINEP.

▍ Processos Novos Produtos / Projetos

- Dois processos pendentes de aprovação (manual e desenvolvimento de produtos).

- Bloqueio técnico: processos dando erro para salvar e visualizar no Stratum. Renato verifica até 13/07/2026.

▍ HBR

- Minuta ainda não entregue pela contraparte;

2. Projetos

Sem atualizações nesta reunião.

3. Comercial

▍ Oportunidades em Andamento

- Dickma: reunião realizada; interesse confirmado em fechar. Proposta original de R$ 400k de consultoria dividida 50/50; contraproposta a enviar. Potencial de ~R$ 200k no caixa.

- AFIP: travado internamente; César (representante comercial) acionado para destravar.

- Elo Mobiliários: orçamento de R$ 620k considerado caro; explorando modelo de aluguel.

  - Robô de recepção — distribuidor a R$ 80k; aluguel proposto a R$ 5k/mês + setup de R$ 20k.

- LATAM: proposta enviada via RFP; visita técnica a realizar.

- Emiv Themag: aguardando caixa para avançar; segurada para não comprometer possibilidade. Sugestão: pedir carta de intenção ao cliente para facilitar captação de recursos.

- Renovaeco: sem orçamento de fornecedor ainda; reunião com novo fornecedor esta semana.

- Petrobras: reunião hoje à tarde. Escopo de 3 anos, ~R$ 8,8M total.

  - Ano 1: R$ 900k • Ano 2: R$ 2M+ (sensores caros, análise avançada) • Ano 3: fase alto-mar.

  - Referência de mercado: custo interno atual de R$ 4M/ano por projeto só de aluguel de barco, sem headcount.

▍ Eventos

- TIMLOG: convite recebido; custo de R$ 20k para participar.

  - Interesse em levar robô menor (modelo restaurante) para reativar cliente.

  - Aluguel do robô: ~R$ 3.150/mês; compra via distribuidor: ~R$ 80k.

- Evento com comissão: orçamento de R$ 29.500, comissão de 10% para intermediária (~R$ 26k líquido).

▍ HBR — Estratégia de Negociação

Proposta atual da HBR: R$ 1M por 10% de equity — inviável dado o valuation interno.

- Contraproposta em elaboração:

  - Usar R$ 1M para prospecção de projetos (FINEP/NP), não para equity.

  - Meta: trazer R$ 10M+ em novos projetos com o capital.

  - Track record: Acta já trouxe R$ 15M+ em projetos, sendo R$ 2,5M especificamente com HBR.

  - Oferecer opção de compra de ~2% como contrapartida, sem desembolso imediato de equity.

  - Capital guardado em fundo de investimento; rendimento (~R$ 22–24k/mês) cobre custos operacionais.

- Ação: refinar discurso antes da próxima conversa com Israel/Tiago.

4. Financeiro

▍ Projeto ANP

- Saldo total restante: R$ 400k (considerando valores ainda a receber)

- Caixa atual: R$ 290k

  - Necessidade urgente: endereçar destinação dos R$ 400k, pois não há planejamento de gastos

- Prestação de contas com Thaís (IPP): follow-up necessário

  - Última prestação enviada antes do fim do mês; novo processo comunicado 23 dias depois

  - Previsão de recebimento era meados de julho; ainda pendente

▍ Provisões de Pessoal nos Projetos

- Projetos Finep/ANP devem provisionar encargos trabalhistas antes do encerramento

- Provisões a calcular: férias, 13º, desligamento (sem FGTS para sócios)

  - Danilo: provisionar tudo até final de agosto no ANP

  - Demais colaboradores Finep: provisionar tudo até junho, lançar mensalmente até o final do projeto

  - Mariana (folha de pagamento) deve enviar relatório mensal de provisões a partir de julho FINEP

  - Dinheiro das provisões transferido para caixa da Acta e reservado para pagamento no encerramento

5. Plano de Ação

Próximos passos definidos na reunião, com responsáveis e prazos.

| # | Ação | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Verificar erro no Stratum ao salvar/visualizar processos Novos Produtos e Projetos | Renato | 13/07/2026 |
| 2 | Checar quando podemos emitir o faturamento das 2 parcelas de 30k HBR – Resolver minuta | Marcus | 15/07/2026 |
| 3 | Endereçamento da mudança de rubrica forms do Nave e na sequencia o e-mail será encaminhado pelo Vinicius Diária e RH – aonde alocar | Renato / Diego | 13/07/2026 |
| 4 | Aguardando retorno contraproposta JV Dickma | Renato / Marcus | 15/07/2026 |
| 5 | Refinar discurso e enviar contraproposta HBR (R$ 1M em prospecção de projetos vs. Equity | Marcus / Renato | 13/07/2026 |
| 6 | Destravar AFIP internamente via César (representante comercial) | Marcus | 13/07/2026 |
| 7 | Aguardando resposta Elo Mobiliários — modelo aluguel (R$ 5k/mês + setup R$ 20k) | Marcus | 13/07/2026 |
| 8 | Alinhar adiantamento de caixa de giro junto ao Erik, mediante pedido de compras. (ainda sem definição) | Marcus | 15/07/2026 |
| 9 | Concluir base do relatório técnico de prestação de contas FINEP (Diego alinha parte financeira em paralelo) | Vinicius / Diego | 17/07/2026 |
| 10 | Alinhar report de provisões da FOPAG e provisionar nos projetos Nave ANP – falta Finep | Diego | 17/07/2026 |
| 11 | Aguardando retorno prestação de contas ANP | Diego | 15/07/2026 |
| 12 | Definir o processo do mês – antes fechar processo de Orçamento | Todos | 13/07/2026 |
| 13 | Trazer Planejamento de datas dos projetos para alinhar com Operações (Vini) | Marcus | 15/07/2026 |
| 14 | Incluir CRM proposta da Cristiane ramo imobiliário | Marcus | 15/07/2026 |
| 15 |  |  |  |

Encerramento e Aprovação

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e a presente ata lavrada para registro e aprovação do Staff C-Level da Acta Robotics.

Marcus Lima   —   CEO

Renato Correa   —   CFO

Vinicius Bastos   —   CTO

Diego Nunes   —   Gestor de Finanças