PAUTA DE REUNIÃO

CONSELHO CONSULTIVO

| Reunião | Reunião Ordinária do Conselho Consultivo |
| --- | --- |
| Data | 22 / 07 / 2026 |
| Horário | 15h às 17h |
| Local / Formato | ( ) Presencial ( ) Remoto |
| Secretariado por | Diego Nunes |

Participantes

| Participante | Cargo | Presença |
| --- | --- | --- |
| Marcus Lima | CEO | ( ) |
| Vinicius Bastos | CTO | ( ) |
| Renato Correa | CFO | ( ) |
| Diego Nunes | Secretário | ( ) |
| Menotti Franceschini | Conselheiro externo | ( ) |
| Julio Oliveira | Conselheiro externo | ( ) |
| Erick Sighn | S2 Investimentos | ( ) |

1. Pendências da Reunião Anterior (17/06/2026)

Follow-up das ações definidas na última reunião do Conselho.

- Agenda interna na Petrobras (Vini): reunião realizada em 01/07; escopo de continuidade de 3 anos (~R$ 8,8M) apresentado. Detalhe na seção de projetos.

- Screening da S2 / Erick (Marcus): concluído — Contrato de Investimento e SCP assinados com a S2 em 08/07/2026. Detalhe na seção de captação.

- Lead de facilities do assessor de Menotti (Menotti/Marcus): 2 reuniões realizadas com Cristiane Rossini. Detalhe na seção de captação.

2. Status dos Projetos

▍ Integração Social (FINEP)

- Integração WMS em andamento; ambiente de homologação do cliente indisponível — integração feita direto em produção.

- Oportunidade: contrato de integração WMS/ERP (Senior + KPL) mesmo sem robô.

- Ponto de atenção: gap improdutivo sem redirecionamento para o Kappabot; alerta de atraso comunicado 1 dia antes do vencimento. Novo prazo do Kappabot: 3ª semana de julho. Processo de alerta de atrasos a rediscutir.

▍ Otimização de Rotas por IA — CPQD (FINEP)

- Ritos e instrumentos alinhados; foco total em prestação de contas FINEP e relatórios para entrega em setembro.

▍ HBR — Capacitação / Hardware (FINEP)

- Design do capabote em evolução; decisões financeiras a deliberar (troca de motor, orçamento).

- Prestação de contas técnica ~80%; conclusão do relatório técnico prevista para meados de julho (Diego na parte financeira em paralelo).

▍ Meta Indústria (K.Twin)

- Prazo apertado: projeto de 4 meses, já na metade. Estantes: 15 dias de entrega + 18 dias de montagem.

- Contratação do Filipe sem resposta; Davi adiantando o gêmeo digital no Blender 3D.

▍ ANP / STREAM

- Desenvolvimento concluído; fase atual: integração do mecanismo de coleta e testes em campo.

- Saldo do projeto: R$ 400k sem destinação planejada; possível prorrogação de agosto para outubro.

- Estratégia preferida: acabamento do robô como plataforma para lançamento no evento IBP em setembro.

- Continuidade Petrobras: escopo de 3 anos, ~R$ 8,8M (Ano 1: R$ 900k • Ano 2: R$ 2M+ • Ano 3: fase alto-mar). Referência do cliente: ~R$ 4M/ano só em aluguel de barco.

- Prestação de contas com a IPP (Thaís) pendente; provisões trabalhistas em implantação nos projetos.

- Deliberar: destinação do saldo de R$ 400k e canal de continuidade (aditivo ANP vs. contratação direta / novo edital).

▍ FAPEAM

- Retorno recebido: processo ainda em andamento, sem data definida.

3. Pipeline Comercial

- Funil Acta: R$ 3.874.071,18 em aberto.

- Funil JV-S2: R$ 57.600.000,00 em aberto.

▍ Ganhos Recentes

- Capacitação HBR: R$ 100k.

▍ Perdidos Recentes

- AFIP: R$ 792.600 (mudança de prioridade do cliente para S1 2027).

▍ Oportunidades em Andamento

- Dikma: interesse confirmado; contraproposta de JV enviada (proposta original R$ 400k de consultoria 50/50; potencial ~R$ 200k no caixa). Retorno esperado até 15/07.

- Elo Mobiliários: R$ 620k considerado caro; contraproposta em modelo de aluguel (R$ 5k/mês + setup R$ 20k).

- LATAM: proposta enviada via RFP; visita técnica a realizar.

- Emiv Themag: aguardando caixa para avançar; sugestão de carta de intenção do cliente para facilitar captação.

- Renovaeco (robô solar): aguardando orçamento de fornecedor; reunião com empresa alemã realizada/a realizar.

▍ Praia Dura (Grande Porte — Funil JV-S2)

- 18 soluções: R$ 57,6M de receita, lucro ~R$ 16M (margem ~28%); recorrente estimado ~R$ 7M/ano.

- Erick levará a proposta aos incorporadores; segundo imóvel (Guarujá, VGV ~R$ 500M, estimativa ~R$ 10M) sinalizado.

▍ Eventos

- TIMLOG: convite recebido; custo de R$ 20k — decidir participação e robô a levar.

- FarmTech: orçamento R$ 29.500, comissão de 10% para intermediária (~R$ 26k líquido).

▍ Estratégia frente à Concorrência Chinesa

- Mapeamento de fornecedores chineses para linha de baixo custo (2ª opção) — status; viagem à China em estudo.

▍ Contratação Comercial (follow-up)

- Decisão anterior do Conselho: sem contratação imediata; aguardar desfecho do deal Praia Dura/Erick.

- Deliberar: manter espera ou reabrir o processo, à luz do pipeline atual.

4. Captação e Estrutura Societária

▍ S2 Investimentos

- Contrato de Investimento e SCP assinados em 08/07/2026.

- Adiantamento de caixa de giro junto ao Erick mediante pedido de compras — ainda sem definição.

▍ HBR — Investimento

- Em avaliação: proposta de JV na área da saúde.

- Proposta inicial de Marcus (JV para novos produtos) não se encaixa na tese do fundo, que exige produto já existente, ainda que em estágio inicial.

- Israel enviará uma série de perguntas para a Acta responder, para análise interna do fundo.

▍ Cristiane Rossini (Lead Facilities — Menotti)

- 2 reuniões realizadas: apresentação da Acta e sinergia de ações.

- Interesse demonstrado em investir na Acta Robotics e desenvolver projeto conjunto de controle de acesso com IA para condomínios.

- NDA enviado; pendente definir formato da parceria e valor pedido.

- Sugestão atual: JV de produto com aporte de R$ 500k e divisão 50/50.

- Deliberar: validar formato da parceria e valor a propor.

5. Parcerias Estratégicas e Novos Negócios

- Bear Robotics: MNDA assinado; modelo de exclusividade por performance acordado; próxima etapa: pricing de container.

- Simbe Robotics: e-mail de contato enviado.

- Keenon: NDA assinado.

- Jabil Robotics: e-mail enviado.

- Droneportos do Brasil: minuta de MoU enviada; pendente revisão da Droneportos.

6. Financeiro e Caixa

- Junho e julho previstos apenas com custos básicos; único corte possível: Forge (~R$ 10k — Techoá).

- Caixa: R$ 290k (ref. 08/07); fluxo de julho dependente da entrada do recurso da HBR (capacitação).

- Regra de caixa de projetos: recursos de projeto intocáveis até encerramento e apuração de lucro.

- Provisões de pessoal (férias, 13º, desligamento) em implantação nos projetos FINEP/ANP; relatório mensal de provisões a partir de julho.

- Modelo de frentes definidas: S2 (G&A + CapEx AEX) • Projetos S2/Acta (montagem de caixa) • P&D (sustento do time e C-Level) • HBR (frente em redefinição — ver seção 4).

7. Próximos Passos

Ações a definir na reunião, com responsáveis e prazos.

| # | Ação | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

Encerramento e Aprovação

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e a presente ata lavrada para registro e aprovação dos membros do Conselho Consultivo da Acta Robotics.

Marcus Lima   —   CEO

Vinicius Bastos   —   CTO

Renato Correa   —   CFO

Menotti Franceschini   —   Conselheiro externo

Julio Oliveira   —   Conselheiro externo

Erick Sighn   —   S2 Investimentos