## Resumo
Indicador | Valor
Projeto | [Cliente fictício] – Teste do motor – 3 AMRs
Versão / modo | v1 / completo
Classe da estimativa (AACE) | 3
Data-base | 2026-10-01
Custo base
Contingência | 89401.1183
Custo P50 (Monte Carlo) | 895569.3786
Custo P80 (Monte Carlo) | 961881.1183
Preço sugerido | 1699436.6048
Preço mínimo (walk-away) | 1382013.101
Receita de implantação usada | 1699436.6048
Origem da receita | preco_sugerido
Margem resultante | 25%
Resultado do projeto (DRE)
Margem líquida (DRE)
Exposição máxima de caixa | -496879.5205
Mês do pico de exposição | 2027-03
Payback | 2027-04
VPL ao custo de capital | 435681.7188
TIR anual | 11706%
Prazo provável (meses) | 3.6
Prazo P80 (dias) | 137.5815
Alertas do motor
nenhum
Legenda: azul = premissa dos nós; preto = fórmula; verde = vínculo entre abas. Edite os nós, não a planilha.

## BOM
ID | Descrição | Qtd | Moeda | Preço unit. (moeda) | Câmbio | Alíq. aquisição | Fator calibração | Total (R$) | Fonte | Atividade | Mês pedido | Mês entrega
B01 | AMR 100 kg | 3 | USD | 25000 | 5 | 80% | 1 |  | cotacao | A02 | 0 | 2
B02 | Estação de recarga | 3 | USD | 2000 | 5 | 80% | 1 |  | benchmark | A02 | 0 | 2
B03 | Licença de software | 1 | BRL | 6000 | 1 | 0% | 1 |  | premissa | A02 | 0 | 1
TOTAL

## Mao_de_obra
ID | Origem | Perfil | Categoria | Horas (calibradas) | Custo/hora (R$) | Total (R$) | Atividade
E01 | solucao | Engenheiro de software sênior | software | 160 | 100 |  | A01
E02 | solucao | Engenheiro eletrônico pleno | eletronica | 60 | 80 |  | A01
O01 | operacoes | Engenheiro de software sênior | implantacao | 120 | 100 |  | A03
G01 | cronograma | Diretor técnico (CTO) | gestao | 60 | 150 |  | A02
TOTAL

## Custos
ID | Descrição | Categoria | Valor (R$) | Fonte
I01 | Frete e desembaraço | logistica | 10000 | FICTÍCIO – teste do motor
I02 | Viagens | viagens | 8000 | FICTÍCIO – teste do motor
Total indiretos
Equipamentos (BOM)
Mão de obra
Indiretos
| Overhead (% sobre BOM + mão de obra) | 10%
Custo base
| Contingência (Monte Carlo) |  | 89401.1183
Custo com contingência

## Cronograma
ID | Atividade | Início (dia) | Fim (dia) | Folga (dias) | Crítica
A01 | Engenharia | 0 | 30 | 0 | TRUE
A02 | Compras e importação | 30 | 90 | 0 | TRUE
A03 | Implantação | 90 | 110 | 0 | TRUE

## Histograma
Perfil (horas/mês) | 2027-01 | 2027-02 | 2027-03 | 2027-04
Engenheiro de software sênior | 160 | 0 | 60 | 60
Engenheiro eletrônico pleno | 60 | 0 | 0 | 0
Diretor técnico (CTO) | 20 | 20 | 20 | 0

## Fluxo_de_caixa
Mês | Competência | Receita implantacao | Receita recorrente | Receita operacao | Impostos | Comissao | Equipamentos | Mao de obra | Indiretos | Overhead | Contingencia | Custos recorrentes | Custo variavel operacao | Custo financeiro | Saldo do mês | Acumulado
0 | 2027-01 | 509830.9814 | 0 | 0 | -78513.9711 | -15294.9294 | -343500 | -23800 | -12000 | -19420 | -22350.2796 | 0 | 0 | 0
1 | 2027-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3000 | -2000 | -19420 | -22350.2796 | 0 | 0 | -70.1116
2 | 2027-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -391500 | -9000 | -2000 | -19420 | -22350.2796 | 0 | 0 | -720.6511
3 | 2027-04 | 679774.6419 | 0 | 0 | -104685.2949 | -20393.2393 | 0 | -6000 | -2000 | -19420 | -22350.2796 | 0 | 0 | -6900.8766
4 | 2027-05 | 509830.9814 | 6000 | 0 | -79533.9711 | -15294.9294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2500 | 0 | 0
5 | 2027-06 | 0 | 6000 | 0 | -1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2500 | 0 | 0
6 | 2027-07 | 0 | 6000 | 0 | -1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2500 | 0 | 0
7 | 2027-08 | 0 | 6000 | 0 | -1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2500 | 0 | 0
8 | 2027-09 | 0 | 6000 | 0 | -1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2500 | 0 | 0
9 | 2027-10 | 0 | 6000 | 0 | -1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2500 | 0 | 0
10 | 2027-11 | 0 | 6000 | 0 | -1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2500 | 0 | 0
11 | 2027-12 | 0 | 6000 | 0 | -1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2500 | 0 | 0
12 | 2028-01 | 0 | 6000 | 0 | -1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2500 | 0 | 0
13 | 2028-02 | 0 | 6000 | 0 | -1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2500 | 0 | 0
14 | 2028-03 | 0 | 6000 | 0 | -1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2500 | 0 | 0
15 | 2028-04 | 0 | 6000 | 0 | -1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2500 | 0 | 0
16 | 2028-05 | 0 | 6000 | 0 | -1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2500 | 0 | 0
17 | 2028-06 | 0 | 6000 | 0 | -1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2500 | 0 | 0
18 | 2028-07 | 0 | 6000 | 0 | -1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2500 | 0 | 0
19 | 2028-08 | 0 | 6000 | 0 | -1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2500 | 0 | 0
20 | 2028-09 | 0 | 6000 | 0 | -1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2500 | 0 | 0
21 | 2028-10 | 0 | 6000 | 0 | -1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2500 | 0 | 0
22 | 2028-11 | 0 | 6000 | 0 | -1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2500 | 0 | 0
23 | 2028-12 | 0 | 6000 | 0 | -1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2500 | 0 | 0
24 | 2029-01 | 0 | 6000 | 0 | -1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2500 | 0 | 0
25 | 2029-02 | 0 | 6000 | 0 | -1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2500 | 0 | 0
26 | 2029-03 | 0 | 6000 | 0 | -1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2500 | 0 | 0
27 | 2029-04 | 0 | 6000 | 0 | -1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2500 | 0 | 0

## DRE
Linha | Valor (R$) | % receita bruta
Receita bruta
(-) Impostos sobre receita
Receita líquida
(-) Equipamentos
(-) Mão de obra direta
(-) Custos recorrentes (O&M)
(-) Custos variáveis da operação comercial
Lucro bruto
(-) Comissão
(-) Indiretos
(-) Overhead
(-) Contingência
Resultado operacional
(-) Custo financeiro
Resultado do projeto

## Marcos
ID | Evento | % | Mês (índice) | Valor (R$)
M1 | Assinatura | 30% | 0 | 509830.9814
M2 | Entrega dos equipamentos | 40% | 3 | 679774.6419
M3 | Aceite | 30% | 4 | 509830.9814

## Monte_Carlo
Indicador | Valor
iteracoes | 10000
custo_p10 | 801697.9492
custo_p50 | 895569.3786
custo_p80 | 961881.1183
custo_p90 | 998198.3525
prazo_p50_dias | 121.9086
prazo_p80_dias | 137.5815
Maiores contribuidores de incerteza
BOM B01 AMR 100 kg | 0.989
BOM B02 Estação de recarga | 0.335
Risco RK01 Retenção aduaneira | 0.076
Horas E01 Engenheiro de software sênior | 0.072
Horas O01 Engenheiro de software sênior | 0.068
Horas G01 Diretor técnico (CTO) | 0.06
Horas E02 Engenheiro eletrônico pleno | 0.05
Indireto I02 Viagens | 0.015
Indireto I01 Frete e desembaraço | 0.012
BOM B03 Licença de software | 0.006

## Riscos
ID | Descrição | Categoria | Probabilidade | Impacto custo (provável) | Impacto prazo (dias) | Mitigação | Dono | No Monte Carlo
RK01 | Retenção aduaneira | suprimentos | 20% | 10000 | 30 | despachante com antecedência | suprimentos | TRUE

## Premissas
ID | Premissa | Fonte | Confiança
P01 | Piso nivelado | FICTÍCIO – teste do motor | media